## Plan de trabajo
Equipo Morado - SATURDAYS.AI GDL 2022
Hitos y tareas | Descripción | Duración | Responsable | Involucrados | Inicio | Fin
PROYECTO CON BENEFICIO SOCIAL - SATURDAYS.AI GDL 2022 | Breve descripción de cada tarea | Días | Nombre del responsable | Nombres de los involucrados | Fecha inicio de la tarea | Fecha fin de la tarea
Planteamiento del problema y recolección de los datos | Es el primer paso del proyecto, poder acordar que problemática se atacará con un modelo de AI/ML y posteriormente encontrar los datos para realizar el modelo. | 16 | Equipo Morado | Joel, Alfredo, Oscar | 2022-10-14 | 2022-10-30
Selección de problemática | Se buscará seleccionar un tema social al cual se le pueda aplicar una solución utilizando modelos de AI/ML. | 7 | Equipo Morado | Joel, Alfredo, Oscar | 2022-10-14 | 2022-10-21
Establecimiento de roles de los miembros del equipo | El equipo acordará y asignará roles a cada uno de los miembros del equipo. | 7 | Equipo Morado | Joel, Alfredo, Oscar | 2022-10-14 | 2022-10-21
Recolección de los datos | Una vez seleccionada la problemática a tratar, se buscarán los datos necesarios para realizar el proyecto. | 14 | Administrativos | Oscar | 2022-10-16 | 2022-10-30
Extracción de los datos | Al encontrar la fuente necesaria, se descargarán y leerán los datos en un Notebook. | 14 | Cientificos de datos | Joel, Alfredo, Oscar | 2022-10-16 | 2022-10-30
Desarrollo de los puntos requeridos en la ficha del proyecto | Antes de comenzar el proyecto, se desarrollará una ficha técnica para comprobar que se pueden cumplir todos los objetivos que se están planeando realizar con el modelo de AI y con dicha base de datos | 14 | Equipo Morado | Joel, Alfredo, Oscar | 2022-10-16 | 2022-10-30
Presentación y revisión de ficha de proyecto | Se realizará una pequeña presentación y revisión posterior del desarrollo de la ficha del proyecto, para una vez aprobada, comenzar el modelo de AI/ML. | 1 | Oscar | Joel, Alfredo, Oscar | 2022-10-29 | 2022-10-29
Desarrollo del proyecto | La parte grande del proyecto. Una vez teniendo los datos a utilizar, se realizará todo el deployment del modelo para buscar solucionar la problemática seleccionada. | 14 | Equipo Morado | Joel, Alfredo, Oscar | 2022-10-29 | 2022-11-12
Limpieza de los datos | Normalmente, las bases de datos contienen datos erróneos, mal escritos, vacíos... por lo que se tiene que realizar un proceso de "Cleaning, Exploratory & Visualizing". | 7 | Miguel Ángel | Alfredo | 2022-10-29 | 2022-11-05
Exploración de los datos | Una vez limpios los datos, realizar distintos gráficos que ayuden a una mejor visualización de la problemática a atacar. | 7 | Francisco | Joel | 2022-10-29 | 2022-11-05
Selección de variables relevantes | Asimismo, todas las bases de datos contienen información no relevante, por lo que se tienen que seleccionar aquellas que puedan funcionar para realizar el modelo. | 7 | Roberto | Joel, Alfredo, Oscar | 2022-10-29 | 2022-11-05
Selección de algoritmo del modelo para realizar recomendación de lugar | Existen distintos tipos de ML, desde tipos, como Modelos Supervisados o No Supervisados, y dentro de ellos muchas categorñias más, por lo que se tiene que seleccionar el modelo adecuado para realizar. | 14 | Joel, Alfredo, Oscar | Joel, Alfredo, Oscar | 2022-10-29 | 2022-11-12
Despliegue del modelo y solución específica | Una vez seleccionado el modelo, se desarrollará dicho modelo, realizando distintas pruebas para llegar a unos scorings deseados. | 6 | Joel, Alfredo, Oscar | Joel, Alfredo, Oscar | 2022-11-06 | 2022-11-12
Desarrollo de Dashboard | Con las visualizaciones y el resultado del modelo, se realizará un deployment de un dashboard para la entrega de resultados. | 6 | Joel, Alfredo, Oscar | Oscar | 2022-11-06 | 2022-11-12
Pruebas de la solución con usuarios reales | Se buscará ir al campo de los datos a realizar dichas pruebas con usuarios y datos en tiempo real, para corroborar los scorings de nuestro modelo. | 6 | Mario | Oscar | 2022-11-06 | 2022-11-12
Preparación de entregables y presentación | Con el modelo listo, se comenzará la presentación final junto con los demás entregables. | 9 | Equipo Morado | Joel, Alfredo, Oscar | 2022-11-09 | 2022-11-18
Elaboración de artículo y alta en medium | Aqui se elaborará el artículo que posteriormente se entregará para que la comunidad de SaturdaysAi pueda observar este proyecto. | 9 | Oscar | Oscar | 2022-11-09 | 2022-11-18
Revisión y alta de código en git | Una vez listo el proyecto de ML, subir al espacio de GitHub correspondiente el código (sin la base de datos) | 5 | Oscar | Oscar | 2022-11-13 | 2022-11-18
Preparar presentación del demo day | Designar a las personas encargadas de realizar la presentación en el Demo Day (26/noviembre) | 5 | Oscar | Joel, Alfredo, Oscar | 2022-11-13 | 2022-11-18
Pre-pitch | Ensayo para la presentación final del proyecto | 1 | Oscar | Joel, Alfredo, Oscar | 2022-11-19 | 2022-11-19
Demo day | Presentación final del proyecto | 1 | Oscar | Joel, Alfredo, Oscar | 2022-11-26 | 2022-11-26
Formulas:
Inicio = MIN([Inicio, row below]:G12)
Fin = MAX([Fin, row below]:H12)